建设工程勘察设计合同

合同编号：

项目名称：杨柳堰堰坝水毁修复工程勘察设计服务采购（第二次）

发 包 人：广汉市广投建材有限公司

勘 察 人：

设 计 人：

签订日期：              年    月     日

第一部分  合同协议书

发包人： 广汉市广投建材有限公司

勘察人：

设计人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就杨柳堰堰坝水毁修复工程勘察设计服务采购（第二次）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：杨柳堰堰坝水毁修复工程。

2.工程地点：广汉市。

3.工程规模: 对濛阳河杨柳堰堰坝现存坝址上游100米左右位置修建新的拦水堰坝及河堤。

4. 投资估算：总投资约350万元。

二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1.工程勘察设计范围：本项目的工程勘察及设计。

2.工程勘察服务内容：该项目的勘察工作及相关后期服务，包括但不限于：岩土工程勘察（初步勘察、详细勘察、补充勘察）、工程测量、物探、管线探测、砂石储量报告、岩土工程设计、配合完成图审、现场指导、配合发包人办理相关报建手续、施工过程配合、参与工程验收等。

3.设计服务内容：本项目的设计工作包括但不限于本次建设范围内的方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、项目实施方案及后续相关服务。

三、工程勘察设计周期

总工期：25日历天。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式

本合同为固定总价合同，已包括但不限于编制费、评审费、会务费、监测费、人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等乙方为完成本合同项下约定服务的所有费用，以及后续服务费。

2.签约合同暂定总价为：

本合同固定总价为¥              元，人民币（大写）                         。其中：

（1）勘察费固定总价为¥              元，人民币（大写）                         （税率      %，税额           元，不含税额           元）；

（2）设计费固定总价为¥              元，人民币（大写）                         （税率      %，税额           元，不含税额           元）。

五、发包人代表与勘察设计人项目负责人

发包人代表：

勘察设计人项目总负责人：

设计负责人：

勘察负责人：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）招标文件、投标文件及其附录；

（3）发包人要求；

（4）技术标准；

（5）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.勘察人与设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察设计服务。

八、签订地点

本合同在  广汉市  签订。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效与终止

1.本合同自发包人、勘察人、设计人三方签章后生效。

2.发包人与勘察人、设计人履行完合同定的义务后，本合同即行终止。

十一、合同份数

本合同一式     份，发包人执    份，勘察人、设计人各执    份，均具有同等法律效力。

发包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

开户银行：

账  号：

时  间：          年     月     日

设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

开户银行：

账  号：

时  间：          年     月     日

勘察人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

开户银行：

账  号：

时  间：          年     月     日

第二部分  合同条款

第一条  一般约定

1.1 法律法规及技术标准

适用于工程的技术标准包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等国家相关法律法规以及现行相关工程设计规范、图集（以最新出台法律法规及相关规范为准）。

1.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /  。

1.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）合同条款及其附件；

（5）发包人要求（或称设计任务书）；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.5 发包人代表

发包人代表：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：           ；

接收文件的地点：                           。

1.6 勘察人、设计人项目人员信息

项目总负责人：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

执业资格及等级：                   ；

注册证书号：                     。

项目设计负责人：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

执业资格及等级：                   ；

注册证书号：                     。

项目勘察负责人：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

执业资格及等级：                   ；

注册证书号：                     。

勘察人、设计人指定的联系地址：                           。

1.7 联络

发包人和勘察人、设计人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方项目负责人。

1.8 勘察人与设计人对项目总负责人的授权范围如下： 代表勘察、设计单位行使合同赋予的权利，承担合同应尽的责任和义务 。

1.9 勘察人、设计人更换项目负责人的，应提前3  天书面通知发包人并征得发包人的同意。勘察人、设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 违约方应向发包人支付违约金50000元/次 。

1.10 发包人要求勘察人、设计人更换项目负责人的，勘察人与设计人应在收到发包人书面更换通知后14  天内更换项目负责人。勘察人与设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 违约方向发包人支付违约金50000元 。

1.11 勘察人、设计人的项目团队人员

勘察人与设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限为本合同签订后 7个工作日内 。

1.12 发包人要求勘察人、设计人更换项目主要设计人员的，勘察人与设计人应在收到发包人书面更换通知后5  天内更换。勘察人与设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任： 违约方向发包人支付违约金10000元/人 。

1.13 合同当事人关于保密的约定：对勘察设计内容及发包人提供的资料进行保密，未经发包人书面许可，勘察人与设计人不得对外进行披露。

第二条  勘察设计范围及工作内容

2.1 勘察设计范围：

（1）工程勘察服务内容：该项目的勘察工作及相关后期服务，包括但不限于：岩土工程勘察（初步勘察、详细勘察、补充勘察）、工程测量、物探、管线探测、砂石储量报告、岩土工程设计、配合完成图审、现场指导、配合发包人办理相关报建手续、施工过程配合、参与工程验收等。

（2）设计服务内容：本项目的设计工作包括但不限于本次建设范围内的方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、项目实施方案及后续相关服务。

2.2 服务期限顺延

勘察、设计工作有效期限均以合同签订的第二日起算（主管部门审查时间不计入有效期限范围内），若因不可抗力或非勘察、设计人原因造成工作量变化导致勘察、设计人无法按合同约定的期限完成合同工作的，经勘察、设计人提出、发包人审核同意，工期予以顺延，但发包人不因任何原因向勘察、设计人支付工期延误造成的合同价款增加和（或）补偿费用。

因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

勘察人与设计人应在发生进度延误的情形后  1  天内向发包人发出要求延期的书面通知，并在该情形结束后  3  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到勘察人与设计人要求延期的详细说明后，应在  3  天内进行审查并书面答复。

第三条  设计分包

3.1 设计分包的工程包括：  /  。

3.2 允许分包的专业工程包括：/  。

3.3 其他关于分包的约定：/  。

3.4 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/  。

3.5 分包工程设计费支付方式：/  。

第四条  发包人应向勘察人、设计人提交的有关资料及文件

4.1 合同签订后发包人配合勘察人、设计人提交如下基础资料：

（1）参考资料（如规划资料、项目可行性研究报告）；

（2）规范要求或勘察人、设计人提出的为开展勘察、设计工作必要的其他资料（如测量基准点）。

4.2 发包人应及时向勘察人、设计人提交上述文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

第五条  勘察人、设计人应向发包人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察成果资料 | 8 | 合同签订后 日 | 包括电子文件 |
| 2 | 方案设计文件 | 8 | 合同签订后 日 | 包括电子文件 |
| 3 | 初步设计文件 | 8 | 合同签订后 日 | 包括电子文件 |
| 4 | 设计概算书 | 8 | 合同签订后 日 | 包括电子文件 |
| 5 | 施工图设计文件 | 8 | 合同签订后 日 | 包括电子文件 |
| 6 | 项目实施方案 | 8 | 合同签订后 日 | 包括电子文件 |

第六条  本合同勘察、设计收费及支付方式

6.1 勘察、设计收费

本合同固定总价为为¥              元，人民币（大写）                         。其中：

（1）勘察费固定总价为¥              元，人民币（大写）                         （税率      %，税额           元，不含税额           元）；

（2）设计费固定总价为¥              元，人民币（大写）                         （税率      %，税额           元，不含税额           元）。

勘察、设计人若为联合体的，发包人就本合同分别向勘察、设计人支付相关款项。

6.2勘察及设计费的支付

（1）预付款：合同签订并生效后15个工作日内，发包人按固定合同总价（勘察费+设计费）的 10% 向勘察人、设计人支付预付款。

（2）本项目勘察费用支付阶段如下：

勘察人提交勘察成果并配合发包人取得主管部门初设及概算批复文件后，发包人在15个工作日内向勘察人支付至勘察费的70%；本工程竣工验收合格后，发包人在15个工作日内支付剩余勘察费用。

（3）本项目设计费用支付阶段如下：

取得方案批复文件后15个工作日内，支付至固定合同价款的50%；取得施工图备案文件后15个工作日内，支付至70%；竣工验收合格后15个工作日内，支付剩余费用。

（4）每次付款前，勘察人、设计人应出具符合发包人要求的等额合法的增值税专用发票，并向发包人提交付款申请资料，否则，发包人有权拒绝付款且不承担逾期付款责任。

第七条  双方的权利与义务

7.1 发包人的权利与义务

（1）发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向勘察人、设计人提供资料及文件，发包人不得要求勘察人、设计人违反国家有关标准进行勘察、设计。发包人提供上述资料及文件超过规定期限的，勘察人、设计人按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。

（2）发包人应保护设计人设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

（3）若勘察人、设计人的技术水平、服务态度、人员配备及到位情况等不能满足本项目建设进度要求时，发包人有权要求勘察人、设计人更换符合要求的人员，若勘察人、设计人拒绝更换的，发包人有权单方面解除合同并要求勘察人、设计人赔偿因此对发包人造成的损失。

（4）发包人按合同约定支付勘察设计费。

7.2 设计人的权利与义务：

（1）设计人应在方案投资估算范围内做好限额设计工作，并有义务将节约投资的新技术、新工艺、新型材料等用于设计中，发包人有权在各阶段设计中提出自身认为更经济合理的设计优化要求，设计人需在满足国家及行业现行规范的前提下尽量满足发包人的要求，同时对于可能导致投资增加的各阶段设计变更或措施调整应事先报告发包人，经发包人同意后方可调整。

（2）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

（3）在设计过程中，设计人应按发包人要求进行设计管理，成立设计项目组，协调各专业设计工作，保证设计项目专业之间的配合及时、相关数据一致、设计标准统一等，对提交的设计成果进行归口管理，确定专人协调发包人和其他单位，从设计技术、人员安排、对外保障等各方面加强设计管理，以保证设计质量。

（4）设计人采用的主要技术标准是：国家、行业、地方有关规范、标准及规定。

（5）建筑物设计合理使用年限： 满足国家规定 。

（6）设计人应按本合同第三条和第五条约定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

（7）设计人交付设计资料及文件后，其设计资料及文件应按规定接受有关设计审查，并负责根据审查结论对不超出原定范围的内容进行补充、调整。因设计人原因造成设计审查不合格需重新审查的，设计人承担重复审查费用，合同期限不予调整。

（8）设计人应保护发包人的知识产权，不能在任何情况下向第三者泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

（9）工作内容方面：若因设计自身失误或各专业配合原因等非发包人原因造成的修改或返工，勘察设计服务期不顺延，并不得以任何理由索要加班费、赶工费或返工费。

（10）若在本合同实施过程中，发包人取消某一单项或子项目的部分分项设计，设计人应无条件响应，费用相应扣减。

（11）设计概算

设计人需积极配合发包人进行设计概算评审工作。在评审过程中，设计人应充分和评审部门交流，根据评审需要提供充分翔实的依据。

进行限额设计，按要求编制初步设计概算，并送发包人审核，概算金额不得超过本项目估算总投资。若送审概算金额超过本项目估算总投资，则设计人应在不降低建设规模和使用标准的前提下完成优化设计，确保重新报审的金额不高于估算总投资，由此产生的所有费用不另行计算。

（12）在设计过程中，设计人有义务按有关部门批准的工程可行性研究报告的审查意见补充和修改初步设计文件（如有）及其它相关文件，使其所有的设计或专题研究均符合国家批准的要求，其费用均应计入设计费报价中，发包人将不再另行支付。

对于已经获得批准的初步设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，设计人应根据发包人的要求进行优化设计，其费用已计入设计费报价中，发包人不再另行支付。

设计人在开展外业工作时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构筑物及其它公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。

（13）采用新技术、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

（14）设计人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。若司法或仲裁裁决发包人承担责任，则发包人承担责任后，有权向设计人追偿。

（15）设计人被视为已仔细审查了发包人要求(包括设计标准和质量标准，如果有)。

（16）设计人严格遵守设计职业道德，应本着科学、严谨的态度，认真收集、核实各类原始数据，按照行业规范、规程及标准进行设计，确保工程质量和安全。设计人不得利用未经证实的或虚假资料进行设计（含设计变更）。一旦发现此类情况，发包人可对设计人处以相应经济损失100%的违约金，情节严重的，移交司法机关追究相关人员的法律责任。

（17）设计人应负责工程的设计，并响应发包人的要求(包括设计标准和计算)，若发包人提出的技术要求不满足设计规范，设计人应向发包人提出。

（18）设计人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行内部审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。设计人向发包人提交的设计成果均视为设计人已审查，设计人应对所提交的成果文件负责。

（19）安全设施设计应当包括下列内容：设计依据；建设项目概述；建设项目潜在的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析；建筑及场地布置；重大危险源分析及检测监控；安全设施设计采取的防范措施；安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备要求；从业人员教育培训要求；工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性分析；安全设施专项投资概算；安全预评价报告中的安全对策及建议采纳情况；预期效果以及存在的问题与建议；可能出现的事故预防及应急救援措施；法律、法规、规章、标准规定需要说明的其他事项。

7.3勘察人的权利与义务：

（1）按国家技术规范、标准、规程和发包人的勘察委托书的技术要求进行工程勘察工作，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

（2）在工程勘察前，提出勘察纲要、勘察方案，提交发包人审核后实施。

（3）勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人及设计人提出增减工作量或修改勘察测量工作的意见。

（4）勘察人在现场工作的人员应遵守发包人的安全、环保及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

（5）根据工程需要完成岩土工程设计。

（6）在施工过程中，勘察人应及时配合发包人安排的现场工作及技术行政审查工作等。

（7）本合同有关条款规定中勘察人应负的其它责任。

（8）勘察人应按照安全生产相关法律法规要求履行安全生产主体责任。

第八条  违约责任

8.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同时：

（1）未开展勘察、设计工作的，发包人不做补偿，并有权要求勘察人、设计人全额退回已支付预付款。

（2）已开展勘察或设计工作的，按勘察人、设计人已完成且经发包人确认合格的工作所占全部工作的比例支付其相对应的勘察、设计等费用。

（3）勘察人、设计人在收到发包人终止或解除合同指令后10日内，提供已完工作的成果资料。

8.2 合同生效后，勘察人、设计人要求终止或解除合同，勘察人、设计人应返还发包人支付的全部款项，并按照本项目合同暂定总价的30%承担违约责任，造成发包人其他损失的，勘察人、设计人还应负责赔偿。

8.3 发包人应按本合同第六条规定的金额和时间向勘察人、设计人支付勘察及设计费。因客观因素导致项目停缓建，发包人有权终止本协议，终止后，发包人按第8.1条规定支付勘察、设计等费用，但发包人不承担其他违约或赔偿责任。

8.4 由于勘察人、设计人提供的成果资料质量不合格，未通过相关部门的审批，勘察人、设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人、设计人未按发包人要求补充成果资料，发包人可解除合同并另委托其他单位实施，勘察人、设计人应全额退还已支付的设计勘察费用，并向发包人支付合同暂定总价的30%作为违约金；因成果资料质量造成经济损失或工程事故时，勘察人、设计人除应负法律责任和免收直接受损失部分的设计勘察费用外，还应根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%。勘察人、设计人对勘察设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察人、设计人原因造成工程质量事故损失，勘察人、设计人除负责采取补救措施外，应按三倍退还直接损失部分的勘察设计费，并根据损失的程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%。

8.5 由于勘察人、设计人自身原因，延误了按本合同第五条规定的有关资料及文件的交付时间，每延误一天，发包人有权对勘察人、设计人处以10000元/天的违约金，延误超过20天的，发包人有权解除合同，勘察人、设计人应返还发包人支付的全部款项，并按照本项目暂定合同总价的30%承担违约责任，造成发包人其他损失的，勘察人、设计人还应负责赔偿。

8.6 对于勘察人、设计人应承担的违约金或赔偿金，发包人有权在任意一次付款时直接扣除，勘察人、设计人对此无异议。

8.7 因勘察单位钻探点所在位置的实际地质情况与勘察报告不符的，按对应比例扣除该项目勘察费(不符钻探点个数/钻探点总数×勘察费总价款)，项目超过1/3的钻探点所在位置的实际地质情况与勘察报告不符的，不支付该项目勘察费，并由行业主管部门依据相关规定进行处理。

因勘察失误引起工程变更造价增加施工合同价5%以上不满10%的，不支付30%的勘察费：因勘察失误引起工程变更造价增加施工合同10%以上的、引起工程反复变更的、或出具虚假地勘报告和虚假处理意见的，不支付该项目勘察费，并由行业主管部门依据相关规定进行处理。

8.8 因设计过失原因引起工程造价增加金额在财政评审价5%以上不满20%的，不支付30%的设计费；引起工程造价增加金额在财政评审价20%以上的、或引起工程反复变更的，不支付该项目设计费，并由行业主管部门依据相关规定进行处理。

8.9 设计人初步设计不合理、不合规，擅自扩大工程量或建设标准的，导致编制的初步设计投资概算超过可行性研究报告批准的投资估算的10%的，不支付该项目设计费，发包人除有权向设计人追究相应责任外，设计人还需根据损失的程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%。

8.10 勘察人、设计人履行合同不符合合同约定及甲方要求的，经发包人发出书面整改意见仍不整改的，发包人有权解除合同。勘察人、设计人应返还发包人支付的全部款项，并按照本项目暂定合同总价的30%承担违约责任，造成发包人其他损失的，勘察人、设计人还应负责赔偿，损失包括但不限于甲方为实现债权产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、公证费、差旅费等全部费用。

8.11 本合同所约定违约金，均是考虑了商誉、社会影响、时间成本、机会成本、处理违约事件所耗费资源（人力、财力）等综合抽象要素所造成的损失的。该等损失的抽象性虽难以精确量化，但各方诚信认可其在商业交易中确实存在，为避免届时难以精确衡量，故在此事先约定以违约金方式，尽量弥补损失，同时主合同所约定的违约金具有惩罚性违约金性质。在充分理解和认可上述原则的基础上，发包人和勘察人、设计人在违约情况发生后，相对方向违约方主张违约责任时，发包人和勘察人、设计人均不再以“违约金过分高于/低于损失”等为由作为抗辩要求调低或调高违约金，收取违约金的一方亦无需举证具体损失。

第九条  知识产权

9.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 发包人可任意使用 。

9.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求： 发包人可任意使用 。

9.3 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 设计人承担 。

9.4 关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求： 发包人可任意使用 。

9.5 勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 勘察人承担 。

第十条  补充条款

10.1 在勘察过程中，勘察人必须严格按照国家有关的法律、法规和工程所在地关于安全文明施工管理规定进行施工，否则由此造成的一切损失由勘察人自行承担。

10.2 如因勘察人原因对现场原有管线等地下及地面构筑物造成损坏，勘察人须进行原样恢复，并对造成的损失承担赔偿费用。

10.3 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全、环保及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

10.4 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的相关委托及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

10.5 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应自行派人负责安全保卫工作，并承担费用。

10.6 因设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因发包人提供的文件错误导致的除外。

10.7 因勘察人存在勘察错误、勘察遗漏、或者未勘察出管线或其他设施的，给发包人造成损失的，勘察人应当赔偿发包人损失，赔偿金为实际损失的100%，若损失无法计算的，按暂定勘察费的30%计算违约金。

10.8 设计人必须接受发包人、发包人委托的咨询单位、行业主管部门在设计过程中进行审查，并按过程中发包人的审查意见进行设计文件的商定与修改。

10.9 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失（含已支付的勘察费）等，若损失无法计算的，按暂定设计费的30%计算违约金。

第十一条  其他

11.1 勘察人、设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由其自费向有关出版部门购买。

11.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

11.3 发包人委托勘察人、设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

11.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.5 本合同发生争议，各方当事人应及时协商解决。若协商无法达成一致，任一方均可向  广汉市人民法院  提起诉讼。

11.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及各方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.7 在合同执行过程中，勘察人、设计人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人员行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除应按相关法纪严肃处理当事人（含发包人人员和监理人员）外，因勘察人、设计人的上述行为造成的工程损害、发包人有权终止勘察人、设计人在本合同项下的承包，因而本合同专用条款第八条的各项规定将随之适用。

11.8 发包人已采取合理的方式提示勘察人、设计人注意免除或者减轻其责任等与勘察人、设计人有重大利害关系的条款（特别是黑体部分或划线部分），按照勘察人、设计人的要求，对该条款予以说明，勘察人、设计人不得主张该条款不成为合同的内容或该条款无效。

（本页以下无正文）

发包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

开户银行：

账  号：

时  间：          年     月     日

设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

开户银行：

账  号：

时  间：          年     月     日

勘察人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

开户银行：

账  号：

时  间：          年     月     日